## E-ticaret
Adım | Proje Faz | Geliştirme Alanı | Süreç | Detay | Açıklama | Efor (adam) | Efor (gün) | Günlük tutar | Tahmini maliyet
1 | Analiz | Frontend | Mevcut WEB sitesi | Arayüz analizi | Mevcut site sayfa tasarımı ve içerik yönünden analiz edilecek. | 2 | 2 | 500 | 2000
2 | Analiz | Backend | Mevcut WEB sitesi | İçerik analizi | Mevcut site sayfa tasarımı ve içerik yönünden analiz edilecek. | 2 | 1 | 650 | 1300
3 | Analiz | DB | Mevcut WEB sitesi | Veri tabanı analizi | Mevcut site sayfa tasarımı ve içerik yönünden analiz edilecek. | 2 | 1 | 400 | 800
4 | Geliştirme | DB | Kullanıcı paneli | Kullanıcı modülü | Database İşlemleri Ve Site Ayar Dosyalarının Hazırlanması | 2 | 5 | 650 | 6500
5 | Geliştirme | Backend | Kullanıcı paneli | Kullanıcı modülü | Yeni Üye Kayıt Sayfasının Hazırlanması | 2 | 4 | 500 | 4000
6 | Geliştirme | Frontend | Kullanıcı paneli | Kullanıcı modülü | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 2 | 4 | 650 | 5200
7 | Geliştirme | Backend | İçerik Sayfası | ÜRÜN İŞLEMLERİ modülü | Ürün Detay Sayfasının Hazırlanması | 2 | 4 | 500 | 4000
8 | Geliştirme | Frontend | İçerik Sayfası | ÜRÜN İŞLEMLERİ modülü | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 2 | 4 | 700 | 5600
9 | Geliştirme | Backend | İçerik Sayfası | SEPET modülü | Alışveriş Sepetinin Hazırlanması Ve Silme, Adet Arttırma Veya Azaltma İşlemleri | 2 | 4 | 500 | 4000
10 | Geliştirme | Frontend | İçerik Sayfası | SEPET modülü | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 2 | 4 | 500 | 4000
11 | Geliştirme | Backend | İçerik Sayfası | FİRMA modülü | Yönetim Paneli Giriş Sayfasının Hazırlanması | 2 | 5 | 700 | 7000
12 | Geliştirme | Frontend | İçerik Sayfası | FİRMA modülü | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 2 | 4 | 500 | 4000
13 | Geliştirme | Backend | İçerik Sayfası | ÜRÜN SATIŞ modülü | Yönetici Paneli İçi Siparişler Alanının Hazırlanması | 2 | 5 | 500 | 5000
14 | Geliştirme | Frontend | İçerik Sayfası | ÜRÜN SATIŞ modülü | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 2 | 5 | 600 | 6000
15 | Canlı Geçiş Hazırlık | Tümü | Tümü | Sitenin yayına alınması | Son kontroller ve canlı geçiş hazırlıkları tamamlanarak WEB sitesi yayına alınacak. | 2 | 8 | 800 | 12800
16 | Eğitim | Tümü | Tümü | Kullanıcı eğitimi | Yapılan tüm geliştirmeler için bilgi işlem sorumluları ve kullanıcılar için eğitim verilecek. |  | 60
[8 empty] | Toplam tutar | 72200